Приложение №1

УТРЕРЖДЁН

приказом

департамента образования и науки Приморского края

от 20 февраля 2013 № 202-а

Сетевой график реализации приоритетного национального проекта "Образование"

в Приморском крае в 2013 году

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Дата начала | Дата окончания | Контрольный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 2. "Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" |
| Поднаправление 2.1. "Достижение современного качества образования" |
| 1. | 2.1.2. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 2. | 2.1.2.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Лукьянчук И.Ф 243 20 16 Путинцева Л.В. 261 35 63 | 18.02.2013 | 11.03.2013 | Публикации в региональных СМИ, размещение информации на официальных сайтах. Организация консультаций. |
| 2. | 2.1.3.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации | Виткалова Н.А. 240 16 16 Путинцева Л.В. 261 35 63 | 01.03.2013 | 11.03.2013 | Публикации в региональных СМИ, размещение информации на официальных сайтах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | 2.1.3.3. Организация проведения муниципального этапа конкурса | Виткалова Н.А. 40 16 16 Лукьянчук И.Ф. 43 20 16 Путинцева Л.В. 61 35 63 | 11.03.2013 | 31.03.2013 | Протоколы муниципальных конкурсных комиссий |
| 4 | 2.1.3.4. Прием, регистрация заявок краевой конкурсной комиссией | Виткалова Н.А. 240 16 16 Путинцева Л.В. 261 35 63 | 01.04.2013 | 04.04.2013 | Регистрационный список участников конкурса |
| 5. | 2.1.3.5. Проведение экспертизы документов, представленных на конкурс | Виткалова Н.А. 240 16 16 Борбот Л.Д. 240 01 77 Путинцева Л.В. 261 35 63 | 08.04.2013 | 30.04.2013 | Протоколы конкурсной комиссии |
| 6. | 2.1.3.6. Подведение итогов конкурса, формирование списка учителей-победителей конкурса | Виткалова Н.А. 240 16 16 Лукьянчук И.Ф. 243 20 16 Путинцева Л.В. 261 35 63 | 30.04.2013 | 13.05.2013 | Протоколы конкурсной комиссии, Совета по реализации ПНПО в Приморском крае |
| 7. | 2.1.3.7. Оформление списка в соответствии с регламентом и отправка его в Минобрнауки России | Виткалова Н.А. 240 16 16 Лукьянчук И.Ф. 243 20 16 Путинцева Л.В. 261 35 63 | 13.05.2013 | 03.06.2013 | Список победителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | 2.1.3.8. Выплата денежных поощрений учителям-победителям | Бушманова И.О. 240 03 90 | 26.08.2013 | 05.10.2013 | Платежные документы |
| 9. | 2.1.3.9. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Виткалова Н.А. 240 16 16 Дзюба Е.Ф.. 240 01 67 Борбот Л.Д. 240 01 77 | 23.09.2013 | 05.10.2013 | Торжественное мероприятие для учителей-победителей конкурса с вручением почетных грамот Минобрнауки России |
| 10. | 2.1.3.10. Подготовка и представление итогового отчета о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям за 2012 год | Виткалова Н.А. 240 16 16 Бушманова И.О. 240 03 90 | 07.10.2012 | 15.11.2012 | Итоговый отчет |
| Поднаправление 2.2. "Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования" |
| 11. | 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 12. | 2.2.1.1. Информирование об условиях конкурсного отбора | Гришина Н.С. 243 33 13 | 11.01.2013 | 01.06.2013 | Публикации в региональных СМИ, размещение информации на сайтах |
| 13. | 2.2.1.2. Координация работ по подготовке и проведению мероприятий, указанных в перечне региональных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Гришина Н.С. 243 33 13 | 11.01.2013 | 31.08.2013 | Рекомендации, справочные материалы, методические рекомендации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | 2.2.1.3. Сбор пакетов документов на кандидатов, выдвигаемых на присуждение премий | Гришина Н.С. 243 33 13 | 01.07.2013 | 05.09.2013 | Пакеты документов, принятые от ответственных специалистов администраций городов и районов края на конкурсный отбор |
| 15. | 2.2.1.3. Организация работы краевой конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов от Приморского края на присуждение премий талантливой молодежи | Сигида Р.С. 240 29 54 Гришина Н.С. 243 33 13 | 05.09.2013 | 15.09.2013 | Протоколы заседаний конкурсной комиссии |
| 16. | 2.2.1.4. Подготовка итогового приказа департамента образования и науки Приморского края, утверждающего список кандидатов от Приморского края на присуждение премий талантливой молодежи | Гришина Н.С. 243 33 13 | 15.09.2013 | 20.09.2013 | Приказ об утверждении списка кандидатов, выдвигаемых от Приморского края на присуждение премий талантливой молодежи |
| 17. | 2.2.1.5. Формирование перечня региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, по итогам которых будут присуждаться премии в 2014 году | Сигида Р.С. 240 29 54 Гришина Н.С. 243 33 13 | 31.08.2013 | 20.12.2013 | Перечень региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, утвержденный вице-губернатором Приморского края |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 2.2.1.6. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов Министерства образования и науки РФ лауреатам премии | Сигида Р.С. 240 29 54 Гришина Н.С. 243 33 13 | 01.12.2013 | 25.12.2013 | Торжественное мероприятие для талантливой молодежи, получившей государственную поддержку в 2013 году |
| 19. | 2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 20 | 2.2.3.1. Мониторинг качественных показателей деятельности классных руководителей общеобразовательных учреждений Приморского края | Дзюба Е.Ф. 240 62 99 | Один раз в полгода | 15.06.2013 15.01.2014 | Результаты мониторинга |
| 21. | 2.2.3.2. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета в Приморском крае на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Приморского края и муниципальных образовательных учреждений | Бушманова И.О. 240 03 90 | Ежеквартально | 15.01.2014 | Ежеквартальные и годовой отчеты |